## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Project Kickoff | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 7
Gathering Requirement | 2024-01-08 | 2024-01-22 | 14
Develop the Database | 2024-01-22 | 2024-02-05 | 14
Develop the UI | 2024-02-05 | 2024-02-19 | 14
Testing | 2024-02-19 | 2024-03-12 | 22
Implementation | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 7
Customer Acceptance | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 7
Maintainence | 2024-03-26 | 2024-04-25 | 30